## GERAL
Nome da tarefa | Previsto | Concluído
Control Tools | 19% | 18%

## Status Atividades
Nome da tarefa | Previsto | Concluído
Análise | 18% | 18%
Codificação | 18% | 18%
Testes | 28% | 28%
Homologação | 22% | 22%
Entrega | 16% | 12%
Suporte Pós | 0% | 0%
Handover | 0% | 0%

## Atividades em Andamento
Atividades em Andamento
Análise Fase 2

## Atividades Realizadas
Atividades Realizadas
Análise Fase 1
Importações Fase 1
EF Fase 1
Codificação Fase 1
Plano de testes Fase 1
Testes Fase 1
Finalização da homologação fase 1

## Próximas Ações
Próximas Ações
Aguardando OK melhorias fase 1

## Problemas e Pendências
Problemas e Pendências
Envio Insumos fase 2

## Riscos
Riscos
Nenhuma atividade